## Hoja1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 2026-02-20
CLIENTES | TAREAS | RESPONSABLE | AREAS DE IMPACTO | PRIORIDAD | ESTADO | FECHA LIMITE | FECHA ESTIMADA DESARROLLO | DIAS PRUEBAS UAT | FECHA ESTIMADA PASO A PRODUCCION | FECHA | REQUERIMIENTO
INTERNO | Levantar project plan de acciones a implementar para area de desarrollo | Norman Niño / Cristian Perez | TECNOLOGIA / DESARROLLO | 9
INTERNO | Implementación/ documentación / Pruebas Back ups | Norman Niño / Cristian Perez | COMPAÑÍA / CLIENTES | 2
DAVIBANK | Archivo de notificaciones Colpatria automatico en SFTP de banco | Norman Niño / Cristian Perez | SIG / OPERACIONES / FACTURACION / CLIENTE | 1 |  |  | 2026-02-11 |  |  | 2026-02-13 | El archivo de notificaciones del banco, deberá descargarse, encriptarse y colocarse en la carpeta del servidor de colpatria, automatico según los horario, 7 am, 10 am, 12 pm, 3 pm, 5 pm, 11:30 pm
DAVIBANK | Informe Colpatria - nombre de asesores / empresa | Cristian Perez | CLIENTE | 3 | CERRADO |  | 2026-01-28 | 2 | 2026-02-03 | 2026-01-28 | Agregar en el informe Colpatria, en la columna de asesor, el nombre de la empresa al que pertenece el asesor, ej: GINA ALZA - DAVIBANK
TOKEN - DAV | TOKEN: Columna fecha de agenda informes cliente | Cristian Perez | CLIENTE | 4 | CERRADO |  | 2026-01-28 | 2 | 2026-02-03 | 2026-01-28 | Agregar en los informes de TOKEN del cliente, una columna que diga fecha de agenda, en esta columna se reflejará la fecha en que SIG realiza un agendamiento.
INTERNO | No dejar calificar registros si no han salido a ruta (Tener en cuenta LUPAP) | Cristian Perez | OPERACIÓN / CLIENTE | 6 | ABIERTO |  | 2026-01-28 |  | 2026-02-03 | 2026-01-28 | Todos los registros antes de tener una calificacion por el modulo "recepción" deberán tener la calificación de "en ruta". Excepto lupap que automaticamente se califica sin salir a ruta.
INTERNO | No dejar ingresar a bóveda, si los registros no tienen calificación. “EN RUTA”. | Cristian Perez | OPERACIÓN / CLIENTE | 7 | CERRADO |  | 2026-01-28 | 2 | 2026-02-03 | 2026-01-28 | Todos los registros antes de dar el ingreso por el modulo de punteo "Boveda" deben tener una calificación ya sea por courier o por el modulo de recpeción.
DAVIBANK | Entregas a oficina aparezca en la guía COD OFICINA + NOMBRE + DIRECCCION (SIN IMPORTAR CLIENTE) | Cristian Perez | OPERACIÓN / CLIENTE | 5 | CERRADO |  | 2026-02-18 | 2 |  | 2026-02-18 | Cuando desde SIG o call actualicen o agenden un registro con "traslado oficina", en las guías debe aparecer COD OFICINA + NOMBRE + DIRECCCION (SIN IMPORTAR CLIENTE)
PLATA | API CONSULTA TRACKING /DOCUMENTACION | Cristian Perez | OPERACIÓN / CLIENTE |  | ABIERTO | Colocar con Alejo | 2026-02-23
SERFINANZA | INFORMES Y DEMAS | Cristian Perez | OPERACIÓN / CLIENTE |  | ABIERTO | 2026-02-18 | 2026-02-26
INTERNO - CALL | Habilitación de registros que ya tiene un agendamiento por parte de call. | Cristian Perez | OPERACIÓN / CLIENTE |  | ABIERTO | 2026-02-23 |  |  |  |  | 1. Se requiere que los registros que ya tuvieron un agendamiento por parte de call y no se hayan gestionado, o que hayan quedado como Ilocalizados, se habiliten al cliente para agendar nuevamente. • Si un registro se encuentra en estado Ilocalizado o en custodia y tiene “Fecha de cita” >= fecha del día (No debe aparecer par agendar) • Si un registro se encuentra en estado Ilocalizado o en custodia y tiene “Fecha de cita” < fecha del día (Si le debe aparecer al cliente para volverlo a agendar). Estados que le deben aparecer al cliente: • Dirección no existe o errada • De viaje • Cerrado • Ausente • Rehusado • Radicado fuera de la ciudad • Fallecido • Difícil acceso • Cambio de domicilio • Dirección no existe • Dirección incompleta • Destinatario desconocido • No visitado • Custodia • Bóveda
FALABELLA | Habilitación de registros de banco Falabella en informe operativo interno e informe de call | Cristian Perez | OPERACIÓN / CLIENTE |  | ABIERTO | 2026-03-16 |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO: 1. Se requiere habilitar en el informe operativo interno, los registros de Falabella, esto, debido a que el cliente empezará a agendar desde el modulo de agendamientos y se requiere a Falabella en el informe para que la operación sepa qué debe salir a ruta según los agendamientos del call. 2. Se requiere habilitar a Falabella en el informe de call, debido a que el cliente requiere validar la información que está agendando el call. 3. Se requiere que en los informes del banco Falabella, en el informe interno operativo, en el informe de call, en las guías, en los manifiestos y en el tracking, aparezca la dirección actualizada según los agendamientos que realiza el call.
CLIENTES | Integración API SMS nueva | Cristian Perez | CLIENTES |  | ABIERTO | 2026-03-18